鼓政〔2023〕13号

鼓楼区人民政府

关于印发鼓楼区文旅市场品质提升专项行动

方案（试行）的通知

区直相关单位、各办事处：

- 为全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，紧紧围绕省委省政府文旅文创融合发展战略部署，促进开封市文旅大市场的复苏和繁荣，加快推进文旅强区建设，进一步夯实文旅产业柱石地位，为争做新时代高质量发展开路先锋奠定坚实基础。结合鼓楼区文化和旅游发展实际，特制定本方案。

- 一、指导思想

- 深入贯彻党的二十大精神，坚持系统观念，坚持问题导向，深入分析我区文旅业发展短板，建立负面清单和正向目标，抢抓旅游业恢复窗口期和文旅补偿性消费机遇，全面提升文旅市场品质，助推全区经济社会高质量发展。

- 二、重点任务

- （一）塑造美食品牌，让游客“吃”得开心

弘扬豫菜文化，做强开封餐饮。到2025年，新评定盘级旅游餐馆2家以上，新打造特色高端餐饮品牌企业1家以上，新推出特色餐饮示范店2家以上，新评定开封特色名小吃10个。用好老牌餐饮夜市的金字招牌，新推出旅游观光夜市2个以上，新培育特色夜市1家。助力我市创建世界美食之都。

- （二）提升住宿品质，让游客“住”得舒心

到2025年，新评定四星级酒店1家，新评定等级民宿3家以上，培育自驾车、旅居车营地1家以上，逐步形成布局结构合理、主题特色鲜明、文化元素独具，高、中、低档配套的旅游住宿业发展体系。

- （三）保障交通快捷，让游客“行”得顺心

- “快进漫游”旅游交通体系持续完善。到2025年，新建成旅游集散中心1个，增开旅游专线1条；在老城区建成智慧停车管理系统；改造提升并启用原有旅游咨询服务中心、服务点，新建旅游咨询服务点3处以上；完善“来趣宋潮”一机游小程序功能，形成线上旅游服务咨询体系。

- （四）丰富旅游供给，让游客“游”得悦心

- 城市焕新—文化旅游演艺场馆整体提升项目基本完成，“宋潮生活之旅”产品体系打造完成，品牌影响力持续提升，“宋文化看开封”形成广泛共识。多主题、多场景、多类型的宋文化演艺精品系列形成规模。

- （五）优化旅游商品，让游客“购”得称心

- 到2025年，新评选认定一批“开封礼物”，达到30个以上；推出一批文化数字藏品，培育特色文创IP3个以上；培育宋服销售龙头企业1家以上。全区旅游景区二消占比达到旅游总收入的3成以上。“开封老字号”“开封礼物”等知名度和美誉度得到普遍认可。

- （六）开发多元体验，让游客“娱”得欢心

- 到2025年，新推出大型旅游演艺节目1个，创排精品舞台剧1部，打造数字化沉浸式文旅剧目2部。新推出一批游乐园，分别打造酒吧街、茶吧街、特色餐饮街1条以上，建成投用文化小剧场1家以上。

三、阶段步骤

- （一）宣传动员阶段（2023年6月1日至6月5日）

- 组织召开全区动员部署大会，深入发动，统一思想，凝聚共识。各部门、各行业进一步组织再动员，营造浓厚的整治提升氛围。

- （二）集中攻坚月阶段（2023年6月5日至6月30日）

- 6月份作为文旅市场品质提升的集中攻坚月，集中整改一批突出问题。强化督导，由区文旅局牵头，区委区政府督查局和相关部门参与，组成联合督导组。6个品质提升工作专班要攻坚克难，正视问题、找弱项、补短板、祛沉疴、治顽疾，齐心协力统筹推进，专班化负责，项目化管理，问题化清单，方案化实施，集中式攻坚。区文旅市场品质提升工作领导小组每月要召开专题推进会，实现全区文旅市场品质大提升。

- （三）持续集中整治阶段（2023年7月1日至11月30日）

各部门根据责任分工，全面排查、系统梳理存在问题，建立问题清单台账，制定详细整改方案，全面组织整改提升。

- （四）考核验收阶段（2023年12月1日至12月31日）

- 12月15日前，各部门先组织自评，形成书面自评报告。12月16至31日，逐部门、逐行业进行考核验收。

- （五）持续提升阶段（2024年1月至2025年12月）

- 建立健全长效机制，坚持月度、季度、年度常态化考核，巩固集中整治成果，督导持续提升，严防问题反弹。

四、保障措施

- （一）加强组织领导。成立区级文旅市场品质提升协调工作机制。建立健全区级统筹、部门主管、办事处主责、行业自律、多方监督的治理体系。同时，成立6个提升工作专班，各分管领导为组长，各常务副组长为牵头单位，其他责任单位要按照各提升专班要求查改问题、建立台账、明确完成时间节点，进行量化考核。

- （二）建立指挥平台。建立指挥调度、信息发布、投诉处理、公众监督平台。开发“投诉请扫我”小程序，动态建立问题整改台账，逐项销号清零。区级设立先行赔付经费，涉旅消费投诉先退款再处理。

- （三）加大执法力度。各办事处、各部门要针对旅游市场品质提升的重点、难点，采取联合执法、交叉检查、设点检查、市场巡查等多种方式，加强旅游市场监管和执法检查。集中整治阶段要查处一批违法违规典型案件，在新闻媒体上进行曝光。

- （四）健全考核机制。对属地办事处和职能部门从方案制定、组织领导、问题整改、效果提升、长效机制等方面进行量化考核，纳入四大班子联席会议通报内容，强化职能部门和辖区办事处主责主业，形成齐抓共管合力。

（五）加强宣传引导。结合文明建设，提高市民文明素养。宣传、网信等相关行业单位要密切关注网络涉旅负面信息，指导涉事单位适时发声，及时回应游客关切，做好正向引导。发挥民间自媒体作用，支持鼓励当地有影响力的自媒体积极宣传鼓楼，塑造鼓楼文旅良好形象。

附件：1.餐饮业品质提升方案

2.住宿业品质提升方案

3.旅游交通品质提升方案

4.旅游品质提升方案

5.旅游购物品质提升方案

6.娱乐品质提升方案

7.关于成立鼓楼区文旅市场品质提升行动领导小组的通知

2023年6月9日

- 附件1

- 餐饮业品质提升方案

- 牵头单位：区商务局

责任单位：区市场监管局、区卫健委、区工商联、区城管局、区环卫服务中心、区文旅局、区委网信办、区夜市服务中心、鼓楼特色商业街区管委会服务中心、各办事处

- 一、弘扬好小吃

- 系统梳理开封小吃名录，探索制定单品行业标准，为振兴开封小吃奠定基础。加大对桶子鸡、小笼包、花生糕、酱牛肉、黄焖鱼等传统名吃及“老字号”的宣传推介力度。（责任单位：区商务局、区市场监管局、区委网信办、西司门办事处、相国寺办事处、五一办事处）

- 二、管理好夜市

- 借鉴南京大排档和淄博烧烤、长沙文和友经营模式，重点加强对现有4个夜市的管理，提升商户服务质量，营造良好就餐环境。管而不死、放而不乱，把夜市打造成为开封旅游的特色品牌。（责任单位：鼓楼特色商业街区管委会服务中心、区夜市服务中心、相国寺办事处、西司门办事处、五一办事处）

- （一）加强统一管理。根据夜市特点和管理要求，制定夜市管理办法，对夜市摊位设置、经营时间、卫生要求、管理标准等作出明确规定。对严重影响夜市整体形象的商户实行退出机制。各夜市制订环境形象提升方案，提升夜市形象档次。（责任单位：区市场监管局、鼓楼特色商业街管委会发展服务中心、区夜市服务中心、相国寺办事处、西司门办事处、五一办事处）

- （二）加强物价监管。夜市商户统一制订价格表，进场经营时悬挂在明显位置，做到明码标价、价格合理、公开透明。（责任单位：区市场监管局、相国寺办事处、西司门办事处、五一办事处）

- （三）强化食品安全。市场监管部门要对夜市摊位食品经营者主体资质、从业人员健康证、食品原料索证索票、餐具消毒保洁设施以及冷链食品等情况开展监督检查，坚决守牢食品安全底线，切实保障群众“舌尖上的安全”。（责任单位：区市场监管局、区卫健委、相国寺办事处、西司门办事处、五一办事处）

- （四）加强投诉处置。设立夜市值班岗，及时处置消费者因物价、食材等引起的纠纷和投诉，现场接受投诉和建议，进行调解和处理，坚决避免影响夜市形象事件的发生。（责任单位：区市场监管局、鼓楼特色商业街管委会发展服务中心、区夜市服务中心）

- （五）整治周边环境。严格落实“门前三包”制度，增设夜市周边公厕，加强夜市卫生清理保洁和垃圾转运力度；规范电动车、共享单车停放；在夜市附近建设微型消防站。（责任单位：区环卫服务中心、区城管局、区夜市服务中心、相国寺办事处、西司门办事处、五一办事处）

- 三、传承好豫菜

- 实施开封豫菜振兴工程，发挥餐饮行业协会、研究会等社会组织的作用，挖掘创新传统豫菜，传承提升“老字号”，做强做大老字号品牌，让豫菜发扬光大，成为开封文化的一个鲜明符号。鼓励开发以宋文化为主题的高端餐饮。加大对豫菜和开封小吃的宣传、提升和推广力度。（责任单位：区商务局）

- 四、提升好服务

- 采取政府引导、行业自律、典型示范等方式，鼓励餐饮企业提升服务品质，树立行业标杆。每年对星级饭店、特色餐饮名店、大中型酒店进行服务评定，重点宣传推介。由区工商联牵头，组织餐饮行业协会引进年轻管理人才，开展行业经验交流、产品创新培训、服务提升培训等活动，邀请行业领军人物分享经营经验，引导餐饮业市场主体结合消费者的需求，创新餐饮产品及其供给方式。（责任单位：区商务局、区文旅局、区工商联、区卫健委）

- 附件2

- 住宿业品质提升方案

- 牵头单位：区商务局

责任单位：区发改委、鼓楼公安分局、区文旅局、区卫健委、区市场监管局、区工商联、区消防救援大队、区民政局、各办事处

- 一、建组织

- 成立开封市鼓楼区餐饮住宿行业协会，搭建政府与企业的沟通桥梁，规范行业管理，促进住宿业健康有序发展。（责任单位：区民政局、区商务局、鼓楼公安分局、区市场监管局）

- 二、扩规模

- 采取市场引导、政策扶持等办法，重点发展星级酒店、等级民宿、高品质快捷酒店，形成住宿业良性竞争。文化旅游部门依托历史文化街区、旅游休闲街区土地房屋资源和城市闲置房屋，大力发展城市民宿；依托景区、旅游特色村、文化产业村等乡村旅游点和农村闲置房屋，探索发展自驾车房车营地。（责任单位：区商务局、区文旅局）

- 三、控价格

- 一是政府引导。为促进开封住宿业健康发展，政府引导住宿企业诚信经营、明码标价。在临近旅游高峰前1个月提醒相关企业和行业协会，引导企业主动承担社会责任，合理调节市场价格，树立良好企业形象。对有责任心、服务质量好的企业，利用政府文旅平台对外宣传推介。在清明文化节、菊花文化节等大型节会及“小长假”期间进行政府价格引导。二是行业自律。支持行业协会发展，提高协会知晓度，扩大企业参与率；充分发挥协会作用，每半年组织一次政府、协会沟通协调会，帮助解决住宿业发展存在的问题。行业协会牵头制定鼓楼区住宿行业自律价，在旅游旺季实行价格自律承诺。三是企业承诺。旅游旺季前一周，各住宿企业做出行业自律价承诺，自我限价。对违背价格承诺的，区市场监管局发布价格提醒告诫函，由区发改委、区市场监管局等部门进行约谈、整改。（责任单位：区市场监管局、区发改委、区商务局、区工商联，各办事处）

- 四、优服务

- 规范住宿环境，做到洁净亮美；规范服务态度，做到热情周到；规范明码标价，做到合理公道。重点提升星级饭店、连锁快捷酒店、精品民宿服务品质；重点整治小旅馆、家庭旅社等小场所卫生差、服务乱以及无证经营、线下毁约等问题。规范民宿建设，厘清市场监管、卫健、消防、公安、商务等部门责任，严把营业执照、特殊场所证照办理关，严格卫生健康和消防安全审核，促进民宿业健康发展。（责任单位：区商务局、区文旅局、鼓楼公安分局、区卫健委、区市场监管局、区消防救援大队，各办事处按职责负责。）

- 附件3

- 旅游交通品质提升方案

- 牵头单位：鼓楼公安分局

责任单位：区发改委、区城管局、区文旅局、区市场监管局、交警二大队、各办事处

- 强化交通引导，确保游客来汴“下得来”

- 加强郑民高速南苑收费站下站口的交通疏导，规范建立长效机制，在节假日及旅游旺季，根据车流量情况由交警二大队组织不少于2名警力，公安分局组织属地仙人庄派出所不少于2名警力在南苑高速下站口开展值守引导与交通疏导，适时增开通行通道，确保外地游客快速下站通行，严防发生长时间、大范围拥堵。积极向市政府相关部门汇报，争取在郑民高速南苑站下站口附近规划建设旅游集散中心，引导外地来汴游客统一乘坐旅游专线等公共交通工具，大幅缓解城区道路通行及停车压力。（责任单位：交警二大队、鼓楼公安分局）

- 规范柔性执法，确保游客出行“行得畅”

- 由交警二大队向市公安局交警支队汇报，加快推行智慧交通建设，根据实时车流量状况，科学调整路口通行信号，进一步优化交通指挥，减少车辆拥堵，确保通行顺畅。要密切关注全区交通通行状况，强化路面查控与交通疏导，尤其是节假日期间开封府景区周边及沿湖道路、中山路、寺后街、西司夜市、省府前街等重点区域、路段，要根据通行状况动态调整警力部署，全力开展指挥疏导，坚决防止长时间形成堵点，进不来，出不去；由交警二大队负责对来汴旅游车辆进行交通管理，坚持柔性执法、人性化执法，除重大交通违法外，原则上秉持教育为主，依法实行“只纠正、不处罚”。会同应急、农业农村等部门扎实开展道路交通违法行为集中整治，全面消除道路交通安全隐患，为外地游客营造安全出行道路环境。要严格执行《中共开封市委 开封市人民政府依法加强市区低速电动车管理工作方案》，每周开展集中整治，依法查处电动三轮、四轮在禁行区域、路段尤其是景区周边行驶和停放行为。交警二大队要会同区委宣传部、区委文明办强化文明出行的日常宣传教育，积极倡议广大市民节假日期间绿色出行、低碳出行，最大限度减少占用道路资源和停车资源。（责任单位：交警二大队、鼓楼公安分局）

- 统筹细化管理，确保游客车辆“停得下”

- 一是主动挖潜。假期及旅游高峰期间，对有停放车辆条件的非机动车道、人行道和所有占用道路公共资源的停车区域全部实行免费停车政策，各办事处按照《开封市城区停车设施建设和管理工作实施方案》，全面挖潜停车资源，及时会同住建、规划等部门报请市停车办，加快规划建设一批停车场地，并依法规范管理。各办事处要会同交警、城管、教体局及属地派出所等相关职能部门，在节假日及旅游旺季积极协调辖区内的厂区、空闲楼院、机关单位、学校开放开发应急临时停车场，争取有条件的全部开放，最大程度满足游客群众停车需求。由交警二大队汇报市局交警支队，对全区主干道沿线凡符合规划条件的，加快规划一批停车泊位，并探索错峰停车管理，最大限度利用好停车资源。二是严格管理。由鼓楼公安分局牵头，交警、城管、文旅、市场监管等部门成立联合执法队，在节假日及旅游高峰期间开展一线巡查，强化整治易出现私设停车场的点位，重点打击随意圈地设置停车场、在道路上随意拦车、占用公共道路收费、欺诈外地游客等行为。三是优化服务。区文旅局要组织各景区在管理范围内，合理设置旅游景区导向标志，提前向各地旅行社发布旅游停车相关信息，组织导游引导、协助团体旅游车辆到正规停车场停放。协调督导开封府、相国寺、包公祠等景区，最大程度开放景区通行通道，方便游客就近入园。要组织各景区派出安保人员对景区周边停车秩序进行引导、维护，保证游客有序、规范的停放车辆。交警二大队要进一步完善道路交通标志，引导外地游客车辆进入景区就近停放，引导本市车辆避让景区周边交通拥堵路段。（责任单位：交警二大队、鼓楼公安分局、区发改委、区文旅局、区城管局、区市场监管局、各办事处）

四、狠抓重点监管，确保顽疾乱象“管得好”

区市场监管局要对不按规定标准收费的停车场依法坚决处罚到位，并多渠道公布投诉热线和电话，畅通投诉渠道，及时通过电话、网络、媒体等形式回复游客对于停车收费标准的相关问题。区城管局要加大巡查执法力度，重点对包公湖、大相国寺、鼓楼商圈、西司夜市等景区、夜市周边无证经营、占道经营的摊贩进行清理查处。加强非机动车停放管理，整治景区、夜市周边共享单车乱停乱放问题，严禁占道阻碍交通。交警二大队要会同市运管部门、市出租车管理办公室，重点加强对未取得经营许可擅自从事客运、出租车、网约车经营的行为的专项治理，重点加强出租车在景区周边乱停乱放、停车等客的专项治理；交警二大队、鼓楼公安分局、区文旅局要加强景区及周边巡逻巡查，严厉查处利用电动三轮、四轮非法客运、从事旅游服务的“黑导”“野导”及其他涉嫌违法行为。鼓楼公安分局要对在日常执法过程中发生的暴力抗法、妨碍公务等行为，依法予以严厉打击，切实发挥兜底作用与震慑效应。（责任单位：区市场监管局、区城管局、鼓楼公安分局）

- 附件4

- 旅游品质提升方案

- 牵头单位：区文旅局

责任单位：区商务局、鼓楼公安分局、交警二大队、各办事处

- 一、拓展客源市场

- 一是参与并配合市文广旅局组织开展的全国百佳旅游社来汴踩线踩点活动，落实“引客入汴”奖励办法。二是拓展客源市场半径，加强与官方主流媒体合作，整合政府机关、文旅企业、行业协会等宣传资源，搭建“报、网、屏、微、端”五位一体的全媒体推广传播矩阵，探索“区+办事处+社区”、“政府+文旅企业+公众+媒体”、“文旅+微博+微信+短视频+直播”等联动传播推广模式。加强统筹策划包装，强化市场主体参与，宣传鼓楼文旅特色。（责任单位：区文旅局）

- 二、提升景区品质

- 一是5家A级景区严格落实预约、错峰、限流等措施，实时监控景区游客人数，达到最大承载量的80%时发布预警通知，做好景区游览的引导和游客密集区域的疏导，保障游客舒适游、安全游，增强游客体验感。10月份完成建设开封府二期项目，建成容纳700辆车的停车场，计划建设开封府艺术馆、包公动漫馆、多媒体数字化展馆，围绕吃、住、行、游、购、娱旅游六要素多产业链发展，完善非遗街区、宾馆、餐饮、购物、文创产品开发等多项服务功能。二是利用景区廉政教育基地作用，吸引党政机关、企事业单位开展廉政教育活动。在开封府景区、包公祠景区举办廉政文化活动，开展包公文化、廉政文化，运用戏曲、朗诵、摄影等文艺形式，为景区增添文化魅力。三是加强非热点景区、场景体验的培育，增强吸引力。在各大景区和宋都古城选取合适的场所，布局晋阳豫糕点、二夹弦、五大祥旗袍、王大昌茶叶、马兴斋桶子鸡等开封非遗体验点，并加大宣传，吸引游客体验。四是全面提升A级旅游景区服务品质，重要节假日期间增派各级值班人员下沉重点景区，加大节假日期间的景区志愿者服务、安全排查督导、突发事件值班值守应急处置等工作。（责任单位：区文旅局、各办事处）

- 三、规范旅游市场

- 一是加强旅行社、导游管理，严厉打击“不合理低价游”、随意改变行程、强制购物以及“黑旅行社”、“黑导游”等，营造良好的旅游环境。二是依据《中共开封市委 开封市人民政府依法加强市区低速电动车管理工作方案》，净化旅游景区周边环境，加强重点景区周边低速电动车的管理，电动三轮、四轮车一律不得在禁行区域、路段行驶和停放。启动联合执法工作。1.执法人员配置：鼓楼公安分局、交警二大队和区文旅局各抽调2人，相关办事处各抽调2人组成两个小组，设立2个固定执法队，开展专项联合执法。2.执法队执法范围：重点是开封府景区、大相国寺景区周边拉客的电机动三（四）轮车。3.执法队执法流程：依据游客投诉内容，驾驶电动三（四）轮车从事非法客运的，由交警二大队依法暂扣非法营运车辆并移交运管局依法处理；利用电动三（四）轮车从事旅游服务的，由文旅部门予以处罚。对拒绝、阻挠国家工作人员依法执行公务或者扰乱社会公共秩序的，由鼓楼公安分局予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。4.执法工作要求：执法队要按照职责分工，密切配合，落实依法加强辖区电（机）动三轮、四轮车管理各项措施。（责任单位：区文旅局、鼓楼公安分局、交警二大队、各办事处）

- 四、发展特色旅游

- 充分挖掘旅游资源，大力发展红色旅游、乡村旅游、研学旅游等。建设大运河国家文化公园州桥遗址核心展示园。积极融入“行走河南·读懂中国”品牌体系，依托宋文化主题A级景区、考古遗址、历史街区和非遗场所，培育精品线路。

1、乡村旅游篇

- 行程路线：余店景区体验草原风光

- 府衙文化篇

- 行程路线：包公祠景区—开封府景区

- 开封包公祠与开封府景区在包公东湖遥相辉映。以文物、史料典籍、铜像、蜡像、模型、拓片、碑刻、画像、雕塑等形式全面、详细地再现了宋代府衙的真实面貌，弘扬了包公廉政文化和宋代文化。

- 3、历史街区篇

- 行程线路：书店街—马道街—复兴坊—鼓楼里

4、非遗体验篇

美食品鉴行程线路：晋阳豫糕点—第一楼酒店—又一新饭店—陆稿荐—鼓楼广场马兴斋桶子鸡和岳记油栗—王大昌茶庄

非遗体验行程线路：锦绣堂—皇宋御绣—任鹤林木版年画—五大祥旗袍体验馆—宋都面塑

- 5、研学体验篇

行程线路：州桥遗址—翟俊杰电影艺术馆—杂技团研学

- 6、夜游美食体验篇

- 提升夜市服务，吸引游客驻足夜市消费。结合书店街、鼓楼里、历史文化街区，推动汴京书局城市书房、州桥日夜餐馆、鼓楼特色文化街区、西司文旅商圈、马道街夜间剧场等业态，积极推动开封府景区开发夜游项目，打造“大宋不夜城”整体形象品牌，策划举办开封府夜间文旅消费主题活动。在书店街、鹁鸽市街、生产后街实施“宋服推广计划”，设立“穿越换装馆”，形成浓厚的“宋潮风”。

- 夜游美食体验路线：西司夜市—鼓楼夜市—书店街

- （责任单位：区文旅局、各办事处）

- 五、提升服务质量

一是积极推动星级旅游饭店和等级旅游民宿创建，计划建设旅游民宿3—5家。二是积极推进旅游标准化建设，全面提高旅游行业服务质量和管理水平。加强旅游市场诚信体系建设，强化旅游行业自律，规范涉旅企业经营行为。加强舆情监测，畅通旅游投诉渠道，深入开展旅游市场秩序综合整治，增强旅游市场秩序治理能力。三是实施开封全域导游词、讲解词更新计划，通过“人人持证、技能河南”开展文旅企业的职业培训、行业技能比赛。指导帮助景区通过多种形式和途径对景区员工进行旅游商务礼仪、普通话规范、旅游知识培训，提高景区从业人员的专业水平和应变处置能力。（责任单位：区文旅局、区商务局）

附件5

- 旅游购物品质提升方案

- 牵头单位：区文旅局

责任单位：区商务局、区市场监管局、各办事处

- 一、着力打造品牌

- 鼓励文化创意平台企业依托开封特色IP及非遗项目开发特色文创产品。整合老字号、非遗、工艺美术品、数字藏品等，分类实施品牌培育，加大对“开封礼物”的统一包装、宣传、营销，全面提升开封旅游商品的知名度和吸引力，塑造“开封礼物”良好品牌。（责任单位：区文旅局、区商务局）

- 二、做大做强文创产业

- 鼓励文创平台企业依托开封特色IP和非遗项目开发特色文创产品。积极参加全市旅游商品、文创精品大赛，形成一批文创成果。支持国有投融资公司投资具有市场潜力的文化创意，或与外地相关企业合作生产，推动文化创意转化为文创产品。（责任单位：区文旅局）

- 三、拓宽销售渠道

- 在景区、历史文化街区、夜间消费集聚区、特色商业街区、交通枢纽、大型宾馆酒店等场所，开设开封特色产品专卖店。鼓励电商销售开封特色商品。（责任单位：区文旅局、区市场监管局、区商务局、各办事处）

- 四、优化购物环境

- 自愿申报“放心消费单位”的文旅购物场所、开封特色产品专卖店，承诺做到明码标价、市场同价、7日无理由退换货等，全面提升开封旅游购物服务品质。（责任单位：区市场监管局、区文旅局）

- 附件6

- 娱乐品质提升方案

- 牵头单位：区文旅局

责任单位：区文明办、区教体局、区城管局、区商务局、鼓楼公安分局、区消防救援大队、各办事处

一、提升旅游演艺品质

加大景区精品剧目的创排力度。培育一批宋文化街区演艺、沉浸式演艺，形成宋文化演艺精品系列。指导开封府景区围绕包公文化创排文艺节目，让游客深入体验府衙文化。（责任单位：区文旅局）

二、大力发展潮娱乐

聚焦青年群体，鼓励举办音乐节、大型体育赛事、电竞赛事等活动。充分利用开封水系，打造酒吧、茶舍等特色消费休闲场所。规划建设独具特色的儿童游乐场和沉浸式游乐场所，进一步丰富开封娱乐游。（责任单位：区文旅局、区商务局、区教体局、鼓楼公安分局、各办事处）

三、发展剧本娱乐

- 鼓励剧本娱乐业与城市综合体、公共空间、旅游景区融合发展，联合景区、历史文化街区、开封复兴城投旅游发展集团，开发不同题材的体验项目。打造“宋文化”沉浸式体验。（责任单位：区文旅局）

四、丰富夜间旅游

丰富夜间旅游产品，以鼓楼特色文化街区、西司文旅商圈等国家和省级夜间文化和旅游消费集聚区为中心，周边区域统一规划提升，做好美化亮化，延伸服务链条。加强对开封府景区鼓楼特色文化街区等文旅商圈夜间文旅消费项目的指导，打造一批小剧场、沉浸式演艺和夜游项目，延伸服务链条。打造一批非物质文化遗产参与的沉浸式演艺和夜游项目，丰富夜间旅游业态，增强游客吸引力。（责任单位：区文旅局、区城管局、区商务局、区消防救援大队、各办事处）

附件7

# 关于成立鼓楼区文旅市场品质提升行动

# 领导小组的通知

为深入贯彻党的二十大精神，坚持系统观念和问题导向，查摆我区文旅业问题短板，全面提升文旅市场品质，聚焦文旅市场存在的“痛点”“堵点”“顽疾”，进行全领域综合治理，通过完善服务设施、提升服务品质、树立诚信形象、提升鼓楼美誉度、促进鼓楼区文旅市场健康、持续、高质量发展。经研究，特成立鼓楼区文旅市场品质提升行动领导小组，通知如下：

组      长：潘  磊   区长

常务副组长：唐惠敏     区委常委、宣传部部长、副区长（兼）

副  组  长：宋伟民   副区长、鼓楼公安分局局长

李希峰   副区长

谢红磊   副区长

朱登斌   副区长

张玉兰   区人大常委会副主任

刘  东   区政协副主席

徐文强   相国寺办事处主任

成      员：吴  靓   区委区政府督查局局长

邓  炜   区委统战部副部长、区工商联党组书记

高红玲   区发改委主任

王利苹   区教体局局长

崔  杨   区民政局局长

李文国   区住建局局长

陈鹏起   区城管局负责人、区环卫服务中心主任

李银亮   区商务局局长

王艳波   区文旅局局长

陈富涛   区卫健委主任

杨泳淼   区市场监管局局长

刘志宇   区鼓楼公安分局副局长

张永胜   区消防救援大队教导员

郑国胜   交警二大队队长

王  焱   区委网信办主任

窦丹丹   区委文明办主任

杨  磊   鼓楼特色商业街管委会服务中心主任

李  尧   区夜市服务中心主任

刘  璐   新华办事处主任

陈亮亮   卧龙办事处主任

葛  瑶   西司门办事处主任

陶亚辉   州桥办事处主任

张宇航   五一办事处负责人

程  炜   南苑办事处主任

韩  笑   仙人庄办事处主任

领导小组下设办公室，办公地点设在区文旅局，王艳波同志兼任办公室主任，杨丽同志兼任办公室副主任，具体负责日常工作的联系和协调。今后领导小组成员如有变动，由接任者自然更替，不另发文。

鼓楼区人民政府办公室    　     2023年6月9日印发